## Task_Information
N° | Nom | Durée | Début | Fin
1 | Projet programmation M2107 | 91 jours | 27 Mars 2017 09:00 | 29 Juin 2017 16:00
2 | Etudes Préalables | 35 jours | 27 Mars 2017 09:00 | 02 Mai 2017 12:00
3 | Analyse des besoins | 1 jour | 27 Mars 2017 09:00 | 27 Mars 2017 18:00
4 | Rédaction du cahier des charges | 9 jours | 28 Mars 2017 09:00 | 06 Avril 2017 11:00
5 | Rendu du cahier des charges | 0 jour | 06 Avril 2017 11:00 | 06 Avril 2017 11:00
6 | Rédaction du cahier d'analyse | 25 jours | 06 Avril 2017 11:00 | 02 Mai 2017 12:00
7 | Rendu du cahier d'analyse | 0 jour | 02 Mai 2017 12:00 | 02 Mai 2017 12:00
8 | Pause dans le projet (Cours et Partiels) | 29 jours | 02 Mai 2017 14:00 | 01 Juin 2017 15:00
9 | Recherche Java et SQL | 10 jours | 01 Juin 2017 15:00 | 12 Juin 2017 10:00
10 | Recherche JDBC | 10 jours | 01 Juin 2017 15:00 | 12 Juin 2017 10:00
11 | Recherche SQL | 10 jours | 01 Juin 2017 15:00 | 12 Juin 2017 10:00
12 | Réalisation | 14 jours | 12 Juin 2017 10:00 | 26 Juin 2017 16:00
13 | Programmation "Model" | 6 jours | 12 Juin 2017 10:00 | 18 Juin 2017 11:00
14 | Accès a une base et Sécurisation de la connexion | 1 jour | 12 Juin 2017 10:00 | 13 Juin 2017 10:00
15 | Extraction des données ( classe Table, View et Trigger) | 4 jours | 13 Juin 2017 10:00 | 17 Juin 2017 10:00
16 | Implémentation des fonctions pour créer, supprimer une Table, colonne et T-uples | 1 jour | 17 Juin 2017 10:00 | 18 Juin 2017 11:00
17 | Programmation "View" | 4 jours | 18 Juin 2017 11:00 | 22 Juin 2017 12:00
18 | GUI(classe contenant les composants graphiques), MenuBar, ToolBar et Connexion | 1 jour | 18 Juin 2017 11:00 | 19 Juin 2017 12:00
19 | LeftPane et RightPane | 1 jour | 19 Juin 2017 14:00 | 20 Juin 2017 12:00
20 | JTabbedPane, ButtonTab | 1 jour | 20 Juin 2017 14:00 | 21 Juin 2017 12:00
21 | Dialog modification Table | 1 jour | 21 Juin 2017 14:00 | 22 Juin 2017 12:00
22 | Programmation Controller | 2 jours | 22 Juin 2017 14:00 | 24 Juin 2017 12:00
23 | LeftPane et RightPane | 1 jour | 22 Juin 2017 14:00 | 23 Juin 2017 12:00
24 | MenuBar et ToolBar | 1 jour | 22 Juin 2017 14:00 | 23 Juin 2017 12:00
25 | Dialog et Connexion | 1 jour | 23 Juin 2017 14:00 | 24 Juin 2017 12:00
26 | Test | 2 jours | 24 Juin 2017 14:00 | 26 Juin 2017 16:00
27 | Déploiement | 3 jours | 26 Juin 2017 16:00 | 29 Juin 2017 16:00
28 | Rédaction manuel d'utilisation | 1 jour | 26 Juin 2017 16:00 | 27 Juin 2017 16:00
29 | Rendu du projet | 0 jour | 27 Juin 2017 16:00 | 27 Juin 2017 16:00
30 | Préparation de l'Oral | 1 jour | 27 Juin 2017 16:00 | 28 Juin 2017 16:00
31 | Oral et fin de projet | 1 jour | 28 Juin 2017 16:00 | 29 Juin 2017 16:00