## Table_exportation_tâches
Nº | N°_propre | Actif | Mode_Tâche | Nom_Tâche | Durée | Type | Niveau_hiérarchique | Durée_Référence | Prédécesseurs | Date_Début | Date_Fin | Début_au_plus_tôt | Fin_au_plus_tôt | Début_au_plus_tard | Fin_au_plus_tard | Marge_libre | Marge_totale | Retard_Nivellement | Pourcentage_achevé | Début_réel | Fin_réelle | Début_Référence | Fin_Référence | Type_contrainte | Date_contrainte | Stop | Reprendre | Créé | Travail_Planifié | Travail_Référence | Travail_réel | Coût | Coût_fixe | Coût_Référence | Coût_réel | Coût_restant | WBS | Priorité | Jalon | Résumé | Report | Texte1 | Texte2 | Texte3 | Texte4 | Texte5 | Texte6 | Texte7 | Texte8 | Texte9 | Texte10 | Coût1 | Coût2 | Coût3 | Durée1 | Durée2 | Durée3 | Indicateur1 | Indicateur2 | Indicateur3 | Indicateur4 | Indicateur5 | Indicateur6 | Indicateur7 | Indicateur8 | Indicateur9 | Indicateur10 | Marquée | Numéro1 | Numéro2 | Numéro3 | Numéro4 | Numéro5 | Fichier_projet_subordonné
1 | 1 | Oui | Planifié automatiquement | mon projet | 40 jours | Durée fixe | 1 | 0 jour |  | 08 Janvier 2018 09:00 | 02 Mars 2018 18:00 | Lun 08/01/18 | Ven 02/03/18 | Lun 08/01/18 | Ven 02/03/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 189 hr | 0 hr | 0 hr | 9450 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 1 | 500 | Non | Oui | Oui | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Oui | Planifié automatiquement | Phase Etude de projet | 15 jours | Durée fixe | 2 | 0 jour |  | 08 Janvier 2018 09:00 | 26 Janvier 2018 18:00 | Lun 08/01/18 | Ven 26/01/18 | Lun 08/01/18 | Ven 26/01/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 49 hr | 0 hr | 0 hr | 2450 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 1.1 | 500 | Non | Oui | Oui | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Oui | Planifié automatiquement | Définition du besoin | 2 jours | Capacité fixe | 3 | 0 jour |  | 08 Janvier 2018 09:00 | 09 Janvier 2018 18:00 | Lun 08/01/18 | Mar 09/01/18 | Lun 08/01/18 | Mar 09/01/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 14 hr | 0 hr | 0 hr | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1.1.1 | 500 | Non | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Oui | Planifié automatiquement | Appel d'offre | 1 jour | Capacité fixe | 3 | 0 jour | 3 | 10 Janvier 2018 09:00 | 10 Janvier 2018 18:00 | Mer 10/01/18 | Mer 10/01/18 | Mer 10/01/18 | Mer 10/01/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 7 hr | 0 hr | 0 hr | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.1.2 | 500 | Non | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Oui | Planifié automatiquement | Choix du fournisseur | 1 jour | Capacité fixe | 3 | 0 jour | 4FD+8 jours | 23 Janvier 2018 09:00 | 23 Janvier 2018 18:00 | Mar 23/01/18 | Mar 23/01/18 | Mar 23/01/18 | Mar 23/01/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 7 hr | 0 hr | 0 hr | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.1.3 | 500 | Non | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Oui | Planifié automatiquement | Accord de la direction | 3 jours | Capacité fixe | 3 | 0 jour | 5 | 24 Janvier 2018 09:00 | 26 Janvier 2018 18:00 | Mer 24/01/18 | Ven 26/01/18 | Mer 24/01/18 | Ven 26/01/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 21 hr | 0 hr | 0 hr | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1.1.4 | 500 | Non | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Oui | Planifié automatiquement | Phase 2 : Préparation | 16 jours | Durée fixe | 2 | 0 jour | 2 | 29 Janvier 2018 09:00 | 19 Février 2018 18:00 | Lun 29/01/18 | Lun 19/02/18 | Lun 29/01/18 | Lun 26/02/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 112 hr | 0 hr | 0 hr | 5600 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 1.2 | 500 | Non | Oui | Oui | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Oui | Planifié automatiquement | Commande | 1 jour | Capacité fixe | 3 | 0 jour | 6 | 29 Janvier 2018 09:00 | 29 Janvier 2018 18:00 | Lun 29/01/18 | Lun 29/01/18 | Lun 29/01/18 | Lun 29/01/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 7 hr | 0 hr | 0 hr | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.2.1 | 500 | Non | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation des locaux | 10 jours | Capacité fixe | 3 | 0 jour | 8;6 | 30 Janvier 2018 09:00 | 12 Février 2018 18:00 | Mar 30/01/18 | Lun 12/02/18 | Mar 06/02/18 | Lun 19/02/18 | 0 jour | 5 jours | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 70 hr | 0 hr | 0 hr | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1.2.2 | 500 | Non | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | Oui | Planifié automatiquement | formation du personnel | 5 jours | Capacité fixe | 3 | 0 jour | 9 | 13 Février 2018 09:00 | 19 Février 2018 18:00 | Mar 13/02/18 | Lun 19/02/18 | Mar 20/02/18 | Lun 26/02/18 | 5 jours | 5 jours | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 35 hr | 0 hr | 0 hr | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1.2.3 | 500 | Non | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | Oui | Planifié automatiquement | Phase 3 : Installation de la machine | 4 jours | Durée fixe | 2 | 0 jour | 7 | 27 Février 2018 09:00 | 02 Mars 2018 18:00 | Mar 27/02/18 | Ven 02/03/18 | Mar 27/02/18 | Ven 02/03/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 28 hr | 0 hr | 0 hr | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1.3 | 500 | Non | Oui | Oui | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Oui | Planifié automatiquement | Réception et contrôle | 1 jour | Capacité fixe | 3 | 0 jour | 8FD+20 jours | 27 Février 2018 09:00 | 27 Février 2018 18:00 | Mar 27/02/18 | Mar 27/02/18 | Mar 27/02/18 | Mar 27/02/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 7 hr | 0 hr | 0 hr | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1.3.1 | 500 | Non | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | Oui | Planifié automatiquement | Installation et réglages | 3 jours | Capacité fixe | 3 | 0 jour | 12;9 | 28 Février 2018 09:00 | 02 Mars 2018 18:00 | Mer 28/02/18 | Ven 02/03/18 | Mer 28/02/18 | Ven 02/03/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 21 hr | 0 hr | 0 hr | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1.3.2 | 500 | Non | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | Oui | Planifié automatiquement | Machine opérationnelle | 0 jour | Capacité fixe | 3 | 0 jour | 13 | 02 Mars 2018 18:00 | 02 Mars 2018 18:00 | Ven 02/03/18 | Ven 02/03/18 | Ven 02/03/18 | Ven 02/03/18 | 0 jour | 0 jour | 0 jouréc | 0 | NC | NC | NC | NC | Dès Que Possible | NC | NC | NC | Jeu 02/02/17 | 0 hr | 0 hr | 0 hr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3 | 500 | Oui | Non | Non | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 jour | 0 jour | 0 jour | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0